## ковер
Бурение
Построение графика бурения
2013
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
2014
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | Месторождение | Вынгапуровское | Выбор из словаря |  | Выбор из словаря
|  | Буровая установка | БУ-5000 |  |  | Выбор из словаря
Дата
|  | Начало мобилизации | 2013-01-01 | Календарь
|  | Начало бурения скважины №1 | 2013-02-01 | Календарь
|  | Начало передвижки №1 | 2013-03-01 | Календарь
|  | Начало бурения скважины №2 | 2013-04-01 | Календарь
|  | Начало передвижки №2 | 2013-05-01 | Календарь
|  | … |  | Календарь
Создание новой скважины
|  | Начало бурения скважины №n | 2013-11-01 | Календарь |  |  |  | Куст |  |  | 436
|  | Начало демонтажа буровой | 2013-12-01 | Календарь |  |  |  | Номер скважины |  |  | 4387
|  | Конец демонтажа | 2013-12-31 | Календарь |  |  |  | Вид скважины |  |  | Добывающая | Добывающая | Нагнетательная
[8 empty] | Конструкция скважины |  |  | ГС | ННС | ГС | МЗС
[8 empty] | Тип освоения |  |  | МС ГРП | Без ГРП | ГРП | МС ГРП
[8 empty] | Пласт |  |  | БВ-8 | Выбор из словаря
[8 empty] | Пилотный ствол |  |  | 1 | Кол-во/НЕТ
[8 empty] | Проходка |  |  | 5200 | В метрах
[9 empty] | ОК | ОТМЕНА |  |  | Дело скважины
|  | Модуль | 1 | 2 | … | n
Зависимость процессов бурения
ФС (финиш-старт) - как только 1 процесс заканчивается, начинается следующий.
Процесс
|  | Точка начала | Точка завершения
1 | Доставка и сборка буровой установки на месте бурения
|  | Начало мобилизации | Конец монтажа
2 | Бурение 1 скважины
|  | Начало бурения | Конец бурения
3 | Передвижка 1
|  | Начало передвижки | Конец передвижки
4 | Бурение 2 скважины
|  | Начало бурения | Конец бурения
…
n | Бурение n скважины
|  | Начало бурения | Конец бурения
n+1 | Демонтаж буровой установки
|  | Начало демонтажа | Конец демонтажа
Добавить скважину
Создать новый проект

## Дело скважины
Месторождение | Вынгапуровское | Словарь |  | Тип скважины | ГС | Словарь
Куст | 436 | Ввод |  | ГРП | МСГРП | да/нет/МС ГРП
Номер скважины | 255 | Ввод |  | Кол-во стадий МСГРП, шт | 8 | Появляется строка только в случае МСГРП
Подрядчик по бурению | тендер | Словарь |  | Пласт | БВ-8 | Словарь
Тип буровой установки | БУ-5000 | Словарь |  | Проходка всего (м) | 5200 | Ввод
|  |  |  | Глубина по вертикали (м) | 2750 | Ввод
Исходные данные | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО
Время бурения секции, сут: | 1 | 4 | 8 |  | 18 |  | 11 | 42 | Всего лимитировано временем общего бурения данной скважины
Глубина (по стволу), м: |  | 360 | 1350 |  | 4000 |  | 4900 | 5200 | Равно проходке всего (м)
Диаметр долота, мм: |  | 393.7 | 295.3 |  | 220.7 |  | 155.6
Диаметр колонны, мм: |  | 323.9 | 244.5 |  | 177.8 |  | 114.3
Исходные данные | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн
Отдельные стволы, керн, м: |  | 300
Исходные данные | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
Время освоения, сут: | 10
В т.ч.время работы бригад КРС
- ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. | 8
- проведение ГРП/МСГРП, сут. | 2
- проведение ГНКТ, сут.
Note on J14: Автор: Накопительная величина
Note on K14: Автор: Глубина по стволу + длина пилота ГС

## Конструктор скважины
Смета строительства скважины
[7 empty] | Конструкция | [6 empty] | ВСЕГО
Этап |  | Вид затрат | Подрядчик | Статья расходов | Удельная стоимость |  | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик
1 | Вышко-монтажные работы (ВМР)
| 1 | ВМР | тендер | Мобилизация БУ и БХ до 150 км | 15000000 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
[5 empty] | руб/операцию | Стоимость | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
| 2 | ВМР | тендер | Монтаж БУ | 22351000 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | ВМР | тендер | Монтаж БУ | руб/операцию | Стоимость | 22351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22351000
| 3 | Вспомогательные | тендер | Водяной колодец для целей водоснабжения | 1930000 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Вспомогательные | тендер | Водяной колодец для целей водоснабжения | руб/операцию | Стоимость | 1930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930000
| 4 | ВМР | тендер | Передвижка 18 м. | 1124880 | Кол-во | [7 empty] | 0
|  | ВМР | тендер | Передвижка 18 м. | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ВМР | тендер | Демонтаж БУ | 13399488 | Кол-во | [7 empty] | 0
|  | ВМР | тендер | Демонтаж БУ | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по ВМР |  | 39281000
2 | Бурение
| 6 | Сут.ставка | тендер | Суточная ставка работы буровой бригады | 1124880 | Кол-во | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 42
|  |  | тендер | Суточная ставка работы буровой бригады | руб/операцию | Стоимость | 1124880 | 4499520 | 8999040 | 0 | 20247840 | 0 | 12373680 | 47244960
| 7 | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 286.61 | Кол-во | [7 empty] | 0
|  | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 210.52 | Кол-во |  | 360 | [5 empty] | 360
|  | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 75787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75787.2
| 9 | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 245.72 | Кол-во |  |  | 990 |  |  |  |  | 990
|  | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 243262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243262.8
| 10 | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 208.79 | Кол-во |  |  |  |  | 2950 |  |  | 2950
|  | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 615930.5 | 0 | 0 | 615930.5
| 11 | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 281.7 | Кол-во | [6 empty] | 900 | 900
|  | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253530 | 253530
|  | ИТОГО по Долотам |  | 1188510.5
| 12 | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме работы | 247200.12 | Кол-во |  | 3.5 | 7 |  | 14 |  |  | 24.5
|  | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме работы | руб/операцию | Стоимость | 0 | 865200.42 | 1730400.84 | 0 | 3460801.68 | 0 | 0 | 6056402.94
| 13 | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме ожидания | 70275.07 | Кол-во |  | 0.5 | 1 |  | 4 |  |  | 5.5
|  | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме ожидания | руб/операцию | Стоимость | 0 | 35137.535 | 70275.07 | 0 | 281100.28 | 0 | 0 | 386512.885
| 14 | Телемерия | ТИС | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени или записи | 198854.02 | Кол-во | [7 empty] | 0
|  | Телемерия | ТИС | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени или записи | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме работы РУС 121-143 мм | 945000 | Кол-во | [6 empty] | 9 | 9
|  | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме работы РУС 121-143 мм | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8505000 | 8505000
| 16 | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме ожидания РУС 121-143 мм | 389250 | Кол-во | [6 empty] | 2 | 2
|  | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме ожидания РУС 121-143 мм | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778500 | 778500
| 17 | Телемерия | ТИС | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 28407.86 | Кол-во |  |  |  |  | 14 |  |  | 14
|  | Телемерия | ТИС | Гамма -каротаж в режиме реального времени | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 397710.04 | 0 | 0 | 397710.04
| 18 | Телемерия | ТИС | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 36878.52 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Телемерия | ТИС | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | руб/операцию | Стоимость | 36878.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36878.52
|  | ИТОГО по Телеметрии |  | 16161004.385
| 19 | Буровой раствор | Биотехальянс | Фиксированная ставка ННС | 3463667 | Кол-во | [7 empty] | 0
|  | Буровой раствор | Биотехальянс | Фиксированная ставка ННС | руб/скв | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Буровой раствор | Биотехальянс | Фиксированная ставка ГС | 6117970.9987 | Кол-во |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1
|  | Буровой раствор | Биотехальянс | Фиксированная ставка ГС | руб/скв | Стоимость | 0 | 1223594.1997 | 1223594.1997 | 1223594.1997 | 1223594.1997 | 0 | 1223594.1997 | 6117970.9987
| 21 | Буровой раствор | Биотехальянс | Резерв 10 % на ГО для ГС | 611797.0999 | Кол-во |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1
|  | Буровой раствор | Биотехальянс | Резерв 10 % на ГО для ГС | руб/скв | Стоимость | 0 | 122359.42 | 122359.42 | 122359.42 | 122359.42 | 0 | 122359.42 | 611797.0999
| 22 | Буровой раствор | Биотехальянс | Резерв 10 % на ГО для ННС | 346366.7 | Кол-во | [7 empty] | 0
|  | Буровой раствор | Биотехальянс | Резерв 10 % на ГО для ННС | руб/скв | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по Буровым растворам |  | 6729768.0985
| 23 | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование кондуктора Гор/НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 1108924.71 | Кол-во |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование кондуктора Гор/НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 1108924.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108924.71
| 24 | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 1526297.535 | Кол-во |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 1526297.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526297.535
| 25 | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование эксплуатационной колонны Гор 178мм (услуги, цемент, материалы) | 1567470.15 | Кол-во |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование эксплуатационной колонны Гор 178мм (услуги, цемент, материалы) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567470.15 | 0 | 0 | 1567470.15
| 26 | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 634645.5 | Кол-во | [7 empty] | 0
|  | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Установка цем моста в пилотном стволе | 412633.98 | Кол-во |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Установка цем моста в пилотном стволе | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237901.94 | 0 | 0 | 1237901.94
|  | ИТОГО по Цементированию |  | 5440594.335
| 28 | Станция ГТИ | ННГГФ | Суточная ставка работы станции ГТИ | 27961.27 | Кол-во | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 42
|  | Станция ГТИ | ННГГФ | Суточная ставка работы станции ГТИ | руб/сут | Стоимость | 27961.27 | 111845.08 | 223690.16 | 0 | 503302.86 | 0 | 307573.97 | 1174373.34
| 29 | Станция ГТИ | ННГГФ | Петровайзер + ННГС | 6590 | Кол-во | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 42
|  | Станция ГТИ | ННГГФ | Петровайзер + ННГС | руб/сут | Стоимость | 6590 | 26360 | 52720 | 0 | 118620 | 0 | 72490 | 276780
|  | ИТОГО по ГТИ |  | 1451153.34
| 30 | ГИС | ННГГФ | Направление (АКЦ, ЦМ, инкл) | 90000 | Кол-во |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | ГИС | ННГГФ | Направление (АКЦ, ЦМ, инкл) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
| 31 | ГИС | ННГГФ | Кондуктор, тех.колонна (АКЦ, ЦМ, инкл) | 120000 | Кол-во |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ГИС | ННГГФ | Кондуктор, тех.колонна (АКЦ, ЦМ, инкл) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
| 32 | ГИС | ННГГФ | Пилот (ок. кар на трубах) | 1500000 | Кол-во |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ГИС | ННГГФ | Пилот (ок. кар на трубах) | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000
| 33 | ГИС | ННГГФ | Эксплуатационная колонна (РК, СГДТ, АКЦ, ок. кар) гор.скв. | 200000 | Кол-во |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ГИС | ННГГФ | Эксплуатационная колонна (РК, СГДТ, АКЦ, ок. кар) гор.скв. | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000
| 34 | ГИС | ННГГФ | Хвостовик (ок.кар. В гор, каверн) гор. МСГРП скв. | 800000 | Кол-во | [6 empty] | 1 | 1
|  | ГИС | ННГГФ | Эксплуатационная колонна (РК, СГДТ, АКЦ, ок. кар) гор.скв. | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000
|  | ИТОГО по ГИС |  | 2710000
| 35 | Отбор керна |  | Отбор керна |  | Кол-во | [7 empty] | 0
|  | Отбор керна |  |  |  | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | Супервайзинг | НТ-сервис | Супервайзер по бурению с вагон-домом | 20526 | Кол-во | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 42
|  | Супервайзинг | НТ-сервис | Супервайзер по бурению с вагон-домом | руб/сут | Стоимость | 20526 | 82104 | 164208 | 0 | 369468 | 0 | 225786 | 862092
| 37 | Другие услуги | ЗАО НМВ | Противофонтанный лифт | 115300 | Кол-во | [6 empty] | 1 | 1
|  | Другие услуги | ЗАО НМВ | Противофонтанный лифт | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115300 | 115300
| 38 | Сервис по подвески хвостовика | Везерфорд | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 4533200 | Кол-во | [6 empty] | 1 | 1
|  | Сервис по подвески хвостовика | Везерфорд | нецементируемые хвостовики 114 мм. | руб/операцию | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533200 | 4533200
| 39 | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ | 2586 | Кол-во |  | 380 | [5 empty] | 380
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ | руб/м | Стоимость | 0 | 982680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982680
| 40 | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ | 1799.6 | Кол-во |  |  | 1380 |  |  |  |  | 1380
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ | руб/м | Стоимость | 0 | 0 | 2483448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483448
| 41 | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ | 1660 | Кол-во |  |  |  |  | 2400 |  |  | 2400
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ | руб/м | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984000 | 0 | 0 | 3984000
| 42 | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ | 1880 | Кол-во |  |  |  |  | 1800 |  |  | 1800
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ | руб/м | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384000 | 0 | 0 | 3384000
| 43 | Материалы заказчика |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ | 950 | Кол-во | [6 empty] | 1020 | 1020
|  | Материалы заказчика |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ | руб/м | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969000 | 969000
| 44 | Материалы заказчика |  | Допускные трубы для обсадных колонн | 68700.96 | Кол-во |  |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  | 1
|  | Материалы заказчика |  | Допускные трубы для обсадных колонн | руб/м | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 41220.576 | 27480.384 | 0 | 0 | 68700.96
|  | ИТОГО по Материалам заказчика |  | 11871828.96
| 45 | Другие расходы |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) | 500000 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Другие расходы |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) | руб/скв | Стоимость | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
| 46 | Другие расходы |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) | 10.45% | Кол-во | [7 empty] | 0
|  | Другие расходы |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) | % | Стоимость | 767040.5626 | 102690.06 | 259520.316 | 4307.5502 | 772827.7001 | 0 | 101260.5 | 2007646.6889
| 47 | Другие расходы |  | Комплектация обсадных колонн | 11871828.96 | Кол-во | 0.03165 | [6 empty] | 0.03165
|  | Другие расходы |  | Комплектация обсадных колонн | руб/скв | Стоимость | 375743.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375743.3866
|  | ИТОГО по Другим расходам |  | 2883390.0755
| Общая стоимость этапа БУРЕНИЕ |  |  | 101191801.6941
332752.7021
3 | Освоение
| 48 | Освоение |  | Услуги по гидроразрыву пластов | 12057246 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Освоение |  | Услуги по гидроразрыву пластов | руб/опер | Стоимость | 12057246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12057246
| 49 | Освоение |  | Услуги колтюбинга и азотной установки | 4572000 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Освоение |  | Услуги колтюбинга и азотной установки | руб/опер | Стоимость | 4572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572000
| 50 | Освоение |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин | 125520 | Кол-во | 9 | [6 empty] | 9
|  | Освоение |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин | руб/бр.час. | Стоимость | 1129680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129680
| 51 | Освоение |  | Услуги бригад по подземному ремонту скважин | 0 | Кол-во | [7 empty] | 0
|  | Освоение |  | Услуги бригад по подземному ремонту скважин | руб/бр.час. | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | Освоение |  | Прочие услуги по ремонту скважин | 254904 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Освоение |  | Прочие услуги по ремонту скважин | руб/опер | Стоимость | 254904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254904
| 53 | Освоение |  | Проппант | 18900 | Кол-во | 300 | [6 empty] | 300
|  | Освоение |  | Проппант | руб/тн. | Стоимость | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670000
| 54 | Освоение |  | Жидкий азот | 88752 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Освоение |  | Жидкий азот | руб/м3 | Стоимость | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88752
| 55 | Освоение |  | Технологическая жидкость глушения | 381349.0776 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Освоение |  | Технологическая жидкость глушения | руб/м3 | Стоимость | 381349.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381349.0776
| 56 | Освоение |  | Перфорация и прочие геофиз.работы. | 461147.136 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Освоение |  | Перфорация и прочие геофиз.работы. | руб/опер | Стоимость | 461147.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461147.136
| 57 | Освоение |  | Супервайзинг | 16078.7206 | Кол-во | 11 | [6 empty] | 11
|  | Освоение |  | Супервайзинг | руб/сут | Стоимость | 176865.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176865.9264
| 58 | Освоение |  | Супервайзинг собст | 100000 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Освоение |  | Супервайзинг собст | руб/опер | Стоимость | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Общая стоимость этапа Освоение |  |  | 24891944.14
4 | Оборудование устья скважины
| 59 | Оборудование |  | Фонтанная арматура | 1200000 | Кол-во | 1 | [6 empty] | 1
|  | Оборудование |  | Фонтанная арматура | руб/шт | Стоимость | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000
|  | ИТОГО по Оборудованию устья скважины |  | 1200000
| Общая стоимость скважины |  |  | 166564745.834
Оборудование, не входящее в смету строительства
|  | Вид затрат |  | Статья расходов | Удельная стоимость | Ед.изм. | Кол-во | Затраты всего
|  | Оборудование |  | ЭЦН | 2000000 | р/шт | 1 | 2000000
|  | Оборудование |  | Станция управления | 700000 | р/шт | 1 | 700000
|  | Оборудование |  | НКТ | 900 | р/м | 2500 | 2250000
|  | Оборудование |  | Кабель | 300 | р/м | 700 | 210000
|  | Оборудование |  | Кабель погружной | 500 | р/м | 2500 | 1250000
|  | Оборудование |  | Прочее
| Общая стоимость Оборудования, не входящему в смету строительства | [6 empty] | 6410000
Распределение затрат во времени и по конструкциям
|  | Процесс | Дата |  | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01
|  | Начало мобилизации | 2013-09-01 | Бурение по суточной ставке, суток |  | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Конец мобилизации | 2013-10-01 | Супервайзинг при бурении, суток |  | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Начало монтажа БУ | 2013-10-01 | Проходка, м |  | 3152.7778 | 2047.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Конец монтажа БУ | 2013-10-08 | Освоение, бригадо-суток |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Начало бурения скважины | 2013-10-08 | Супервайзинг при освоении, суток |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ?????
|  | Конец бурения скважины | 2013-11-19
|  | Начало передвижки | 2013-11-19
|  | Конец передвижки | 2013-11-21
|  | Начало освоения скважины | 2013-11-19
|  | Конец освоения скважины | 2013-11-28
|  | Начало демонтажа БУ |  |  | 2013-09-01: Расчет проходки помесячно
Конец демонтажа
|  | Общее время БУ на скважину | 44 |  | Конструкция |  | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО | Проверка
|  | Общее время бурения+освоения | 51 |  | Сутки |  | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 42
[5 empty] | Сутки | накопленный | 1 | 5 | 13 | 13 | 31 | 31 | 42
[5 empty] | 2013-10-01 | сутки | 1 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0
[5 empty] | 2013-11-01 | сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 18 | 0
[5 empty] | 2013-12-01 | сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Проходка |  | 0 | 360 | 990 | 0 | 2950 |  | 900 | 5200
[5 empty] | Проходка | накопленный | 0 | 360 | 1350 | 1350 | 4300 | 4300 | 5200 | 5200 | 0
[5 empty] | 2013-10-01 | проходка | 0 | 360 | 990 | 0 | 1802.7778 | 0 | 0 | 3152.7778
[5 empty] | 2013-11-01 | проходка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.2222 | 0 | 900 | 2047.2222
[5 empty] | 2013-12-01 | проходка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | проходка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | проходка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | проходка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Когда оплата: | Вид затрат | Статья расходов |  | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | Сумма
1. ЭТАП ВМР
| 1 | Конец мобилизации | ВМР | Мобилизация БУ и БХ до 150 км | Кол-во | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
| 2 | Конец монтажа БУ | ВМР | Монтаж БУ | Кол-во | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 22351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22351000
| 3 | Конец монтажа БУ | Вспомогательные | Водяной колодец для целей водоснабжения | Кол-во | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 1930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930000
| 4 | Конец передвижки | ВМР | Передвижка 18 м. | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Конец демонтажа | ВМР | Демонтаж БУ | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по ВМР |  |  | Стоимость | 0 | 39281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39281000
2. ЭТАП Бурения
| 6 | По окончанию календарного месяца | Сут.ставка | Суточная ставка работы буровой бригады | Кол-во | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | Здесь может быть несколько видов оплат: по окончанию календарного месяца (сутки), по окончанию бурения скважины (сдача скважины).
[5 empty] | Стоимость | 26997120 | 20247840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47244960 |  | В примере 1 вариант
| 7 | Конец бурения скважины | Долота | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Конец бурения скважины | Долота | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | Кол-во | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 75787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75787.2
| 9 | Конец бурения скважины | Долота | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | Кол-во | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 243262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243262.8
| 10 | Конец бурения скважины | Долота | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | Кол-во | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 615930.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615930.5
| 11 | Конец бурения скважины | Долота | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | Кол-во | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 253530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253530
|  |  | ИТОГО по Долотам |  | Стоимость | 0 | 0 | 1188510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188510.5
| 12 | Конец бурения скважины | Телемерия | Операционная ставка в режиме работы | Кол-во | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 6056402.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056402.94
| 13 | Конец бурения скважины | Телемерия | Операционная ставка в режиме ожидания | Кол-во | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 386512.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386512.885
| 14 | Конец бурения скважины | Телемерия | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени или записи | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Конец бурения скважины | Телемерия | Операционная ставка в режиме работы РУС 121-143 мм | Кол-во | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 8505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8505000
| 16 | Конец бурения скважины | Телемерия | Операционная ставка в режиме ожидания РУС 121-143 мм | Кол-во | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778500
| 17 | Конец бурения скважины | Телемерия | Гамма -каротаж в режиме реального времени | Кол-во | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 397710.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397710.04
| 18 | Конец бурения скважины | Телемерия | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 36878.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36878.52
|  |  | ИТОГО по Телеметрии |  | Стоимость | 0 | 0 | 16161004.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16161004.385
| 19 | Конец бурения скважины | Буровой раствор | Фиксированная ставка ННС | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Конец бурения скважины | Буровой раствор | Фиксированная ставка ГС | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 6117970.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6117970.9987
| 21 | Конец бурения скважины | Буровой раствор | Резерв 10 % на ГО для ГС | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 611797.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611797.0999
| 22 | Конец бурения скважины | Буровой раствор | Резерв 10 % на ГО для ННС | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО по Буровым растворам |  | Стоимость | 0 | 0 | 6729768.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6729768.0985
| 23 | Конец бурения скважины | Цементирование | Цементирование кондуктора Гор/НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 1108924.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108924.71
| 24 | Конец бурения скважины | Цементирование | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 1526297.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526297.535
| 25 | Конец бурения скважины | Цементирование | Цементирование эксплуатационной колонны Гор 178мм (услуги, цемент, материалы) | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 1567470.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567470.15
| 26 | Конец бурения скважины | Цементирование | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Конец бурения скважины | Цементирование | Установка цем моста в пилотном стволе | Кол-во | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 1237901.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237901.94
|  |  | ИТОГО по Цементированию |  | Стоимость | 0 | 0 | 5440594.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440594.335
| 28 | По окончанию календарного месяца | Станция ГТИ | Суточная ставка работы станции ГТИ | Кол-во | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
[5 empty] | Стоимость | 671070.48 | 503302.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174373.34
| 29 | По окончанию календарного месяца | Станция ГТИ | Петровайзер + ННГС | Кол-во | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
[5 empty] | Стоимость | 158160 | 118620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276780
|  |  | ИТОГО по Станции ГТИ |  | Стоимость | 829230.48 | 621922.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451153.34
| 30 | Конец бурения скважины | ГИС | Направление (АКЦ, ЦМ, инкл) | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
| 31 | Конец бурения скважины | ГИС | Кондуктор, тех.колонна (АКЦ, ЦМ, инкл) | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
| 32 | Конец бурения скважины | ГИС | Пилот (ок. кар на трубах) | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
| 33 | Конец бурения скважины | ГИС | Эксплуатационная колонна (РК, СГДТ, АКЦ, ок. кар) гор.скв. | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| 34 | Конец бурения скважины | ГИС | Хвостовик (ок.кар. В гор, каверн) гор. МСГРП скв. | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000
|  |  | ИТОГО по ГИС |  | Стоимость | 0 | 0 | 2710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710000
| 35 | Конец бурения скважины | Отбор керна | Отбор керна | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | По окончанию календарного месяца | Супервайзинг | Супервайзер по бурению с вагон-домом | Кол-во | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
[5 empty] | Стоимость | 492624 | 369468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862092
| 37 | Конец бурения скважины | Другие услуги | Противофонтанный лифт | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 115300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115300
| 38 | Конец бурения скважины | Сервис по подвески хвостовика | нецементируемые хвостовики 114 мм. | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 4533200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533200
| 39 | По окончанию календарного месяца (по проходке) | Материалы заказчика | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ | Кол-во | 3152.7778 | 2047.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
[5 empty] | Стоимость | 595802.2436 | 386877.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982680
| 40 | По окончанию календарного месяца (по проходке) | Материалы заказчика | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ | Кол-во | 3152.7778 | 2047.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
[5 empty] | Стоимость | 1505723.0128 | 977724.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483448
| 41 | По окончанию календарного месяца (по проходке) | Материалы заказчика | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ | Кол-во | 3152.7778 | 2047.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
[5 empty] | Стоимость | 2415512.8205 | 1568487.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984000
| 42 | По окончанию календарного месяца (по проходке) | Материалы заказчика | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ | Кол-во | 3152.7778 | 2047.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
[5 empty] | Стоимость | 2051730.7692 | 1332269.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384000
| 43 | По окончанию календарного месяца (по проходке) | Материалы заказчика | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ | Кол-во | 3152.7778 | 2047.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
[5 empty] | Стоимость | 587508.0128 | 381491.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969000
| 44 | По окончанию календарного месяца (по проходке) | Материалы заказчика | Допускные трубы для обсадных колонн | Кол-во | 3152.7778 | 2047.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
[5 empty] | Стоимость | 41653.6269 | 27047.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68700.96
|  | ИТОГО | по Материалам заказчика |  | Стоимость | 7197930.4859 | 4673898.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11871828.96
| 45 | Конец бурения скважины | Другие расходы | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
| 46 | Конец бурения скважины | Другие расходы | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) | 2013-09-01: Кол-во | 0
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 2007646.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007646.6889 |  | ????
| 47 | Конец бурения скважины | Другие расходы | Комплектация обсадных колонн | Кол-во | 0 | 0 | 0.03165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03165
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 375743.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375743.3866
|  |  | ИТОГО по Другим расходам |  | Стоимость | 0 | 0 | 2883390.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883390.0755
|  | ИТОГО по Бурению |  |  | Стоимость | 35516904.9659 | 25913129.3341 | 39761767.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101191801.6941
3. ЭТАП Освоения
| 48 | Конец освоения скважины | Освоение | Услуги по гидроразрыву пластов | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 12057246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12057246
| 49 | Конец освоения скважины | Освоение | Услуги колтюбинга и азотной установки | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 4572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572000
| 50 | По окончанию календарного месяца | Освоение | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин | Кол-во | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
[5 empty] | Стоимость | 0 | 1129680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129680
| 51 |  | Освоение | Услуги бригад по подземному ремонту скважин | 2013-09-01: Кол-во | 0
[5 empty] | 2013-09-01: Стоимость | 0 |  | ?????
| 52 | Конец освоения скважины | Освоение | Прочие услуги по ремонту скважин | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 254904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254904
| 53 | Конец освоения скважины | Освоение | Проппант | Кол-во | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670000
| 54 | Конец освоения скважины | Освоение | Жидкий азот | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88752
| 55 | Конец освоения скважины | Освоение | Технологическая жидкость глушения | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 381349.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381349.0776
| 56 | Конец освоения скважины | Освоение | Перфорация и прочие геофиз.работы. | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 461147.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461147.136
| 57 | По окончанию календарного месяца | Освоение | Супервайзинг | Кол-во | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
[5 empty] | Стоимость | 0 | 176865.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176865.9264
| 58 | Конец бурения скважины | Освоение | Супервайзинг собст | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
|  | ИТОГО по Освоению |  |  | Стоимость | 0 | 1306545.9264 | 23585398.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24891944.14
4. ЭТАП Оборудования устья скважины
| 59 | Конец освоения скважины | Оборудование | Фонтанная арматура | Кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Стоимость | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000
|  | ИТОГО по Оборудования устья скважины |  |  | Стоимость | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000
| ВСЕГО по Бурение + Освоение |  |  |  | Стоимость | 35516904.9659 | 66500675.2605 | 64547165.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166564745.834
Formulas:
Подрядчик = [Подрядчик, row above]
Подрядчик = [Подрядчик, row above]+P88

## Инфра
Смета обустройства
КВ
| Тип затрат | Наименование | Характеристика физ.показателей |  | Вид |  | Начало строительства | Окончание строительства | Мощность |  | ВСЕГО | СМР | [16 empty] | Оборудование | Прочие | [7 empty] | КВ без ОХР и рентабельности
[9 empty] | ед.изм. | кол-во |  | ВСЕГО | об-во кустов |  |  | подгот. работы в т.ч. гидроизол. |  |  |  | ВЛ-6кв |  |  | Трубопроводы |  |  | Рекультивация | матер. зак-ка (справ.) | в т.ч.: |  | Всего | затраты связанные с ПОС |  | ПИР | Землеустроительные работы | Технический надзор | Вознаграждение оператора
[5 empty] | Новое | Реконструкция | [6 empty] | ед.изм. | мощн. | КВ | ед.изм. | мощн. | КВ | КВ гидроиз. | ед.изм. | мощн. | КВ | ед.изм. | мощн. | КВ | КВ |  | гидронамыв |  |  | обустройство | подготовительные работы |  |  |  | ОХР | Рентабельность
1 | Трубопроводы
|  | Нефтесборный | 219*8 | сталь | + |  | 2013-09-01 | 2013-10-01 | км | 4.65 | 29429.5605 | 24169.9978 | [10 empty] | км | 4.65 | 24169.9978 |  | 14136 |  | 1197 | 4062.5626 | 702.3798 | 0 | 1208.4999 | 181.275 | 558.327 | 1120.6992 | 291.3818 | 28017.4795
|  | Водовод | 168*14 | сталь | + |  | 2013-09-01 | 2013-10-01 | км | 4.75
+
2 | Дороги
+
3 | Отсыпка кустовой площадки
+
4 | Обвязка скважины
+
5 | Энергохозяйство
|  | ВЛ-6 кВ |  |  | + |  | 2013-09-01 | 2013-10-01 | км | 4 | 10575.1646 | 8750 | [7 empty] | км | 4 | 8750 | [7 empty] | 1825.1646 | 612.5 | 0 | 437.5 | 65.625 | 202.125 | 402.71 | 104.7046 | 10067.75
+
6 | Объекты поверхностного обустройства
+
7 | ПИР
+
| ИТОГО | [36 empty] | 38085.2295
Note on D11: Автор: При создании нового наименования затрат нужно будет выбрать или самому задать логику расчета КВ (капитальных вложений)
Note on C28: Автор: Проектно-изыскательные работы
Note on C31: Автор: Проектно-изыскательные работы

## Production
| График ввода скважин | [7 empty] | Должно быть поле для ввода
| Перевод под закачку | [7 empty] | Для загрузки данных используется экселевский загрузчик
| Добыча нефти |  | Стартовые дебиты |  | % воды
| Добыча жидкости |  | Стартовые дебиты | [5 empty] | Данные загружаются поскважинно, не скопом на все!
| Добыча газа |  | ГФ
Коэффициенты перевода
Закачка
СДФ добыв
СДФ нагнет
Кэ
Скважиносутки
Как совместить ковер бурения и ввод скважины?
С помощью ковра освоения! Дата конца бурения=датаначала освоения, дата конца освоения=дата ввода скважины!?
График бурения
| 2013 | [11 empty] | 2014
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | 254 |  | 255 |  | 256 |  |  | 257 |  | 258 |  |  |  |  | 311 |  | 312 |  | 313 |  |  | 314 | [7 empty] | Скважина | Тип скважины | Вид скважины
| нажимая на скважину из ковра бурения, выбираем ее для просмотра/правки профиля добычи. | [29 empty] | 254 | Добывающая | ГС
| Скважина номер |  | 255 | Аналог |  | 254 |  |  |  |  | Коэффициенты перевода | [19 empty] | 255 | Нагнетательная | ННС
| Тип скважины |  | Добывающая | [8 empty] | 7.3 | bbl/тн | [17 empty] | 256 | Газовая | ГС с МСГРП
| Вид скважины |  | ГС | [8 empty] | 0.87 | тн/м3 | [17 empty] | 258
| Дата ввода |  | 2013-02-01 | [27 empty] | 311
| Период эксплуатации |  |  | 20 лет | [26 empty] | 312
313
| Выбытие | да | в ППД | Дата выбытия |  | 2016-01-01 | [24 empty] | 314
|  |  | в б/д | Дата выбытия
|  | нет | [8 empty] | Функция темпа падения профиля
0.95
| Добывающая |  | Стартовый дебит нефти |  | 60 | тн/сут |  |  |  |  | Темп падения жидкости
|  |  | Стартовый дебит жид |  | 100 | м3/сут |  |  |  |  | 1
|  |  | ГФ |  | 400 | м3/тн
| Нагнетательная |  | Приемистость |  | 200 | м3/сут
1 - добывающая
2 - нагнетательная
3 - оба типа
4 - газовая |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01 | 2031-04-01 | 2031-05-01 | 2031-06-01 | 2031-07-01 | 2031-08-01 | 2031-09-01 | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2031-12-01 | 2032-01-01 | 2032-02-01 | 2032-03-01 | 2032-04-01 | 2032-05-01 | 2032-06-01 | 2032-07-01 | 2032-08-01 | 2032-09-01 | 2032-10-01 | 2032-11-01 | 2032-12-01 | 2033-01-01 | 2033-02-01 | 2033-03-01 | 2033-04-01 | 2033-05-01 | 2033-06-01 | 2033-07-01 | 2033-08-01 | 2033-09-01 | 2033-10-01 | 2033-11-01 | 2033-12-01 | 2034-01-01 | ИТОГО
|  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 3 | [11 empty] | 4 | [11 empty] | 5 | [11 empty] | 6 | [11 empty] | 7 | [11 empty] | 8 | [11 empty] | 9 | [11 empty] | 10 | [11 empty] | 11 | [11 empty] | 12 | [11 empty] | 13 | [11 empty] | 14 | [11 empty] | 15 | [11 empty] | 16 | [11 empty] | 17 | [11 empty] | 18 | [11 empty] | 19 | [11 empty] | 20 | [11 empty] | 21
| Ввод скважины |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -ННС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -ГС |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -ГС с МСГРП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1* | Дни работы доб.скв. |  | сут | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1040.25
2 | Дни работы нагн.скв. |  | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 27.55 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 27.55 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 27.55 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 27.55 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 27.55 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 |  | 5928.95
3 | КЭ |  |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 0.95
3 | Выбытие в б/д |  | скв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Перевод в ППД |  | скв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
1 | Потери из-за выбытия |  | тн/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29347 | 0.26081 | 0.26486 | 0.2435 | 0.23903 | 0.21976 | 0.21573 | 0.20494 | 0.18841 | 0.18496 | 0.17004 | 0.16693 | 0.15858 | 0.13607 | 0.14312 | 0.13158 | 0.12916 | 0.11875 | 0.11657 | 0.11074 | 0.10181 | 0.099944 | 0.091884 | 0.0902 | 0.08569 | 0.073527 | 0.077335 | 0.071098 | 0.069795 | 0.064166 | 0.06299 | 0.05984 | 0.055015 | 0.054006 | 0.049651 | 0.04874 | 0.046303 | 0.039731 | 0.041789 | 0.038419 | 0.037714 | 0.034673 | 0.034037 | 0.032335 | 0.029728 | 0.029183 | 0.026829 | 0.026337 | 0.02502 | 0.022236 | 0.022581 | 0.02076 | 0.020379 | 0.018736 | 0.018392 | 0.017473 | 0.016064 | 0.015769 | 0.014497 | 0.014232 | 0.01352 | 0.011601 | 0.012202 | 0.011218 | 0.011012 | 0.010124 | 0.0099385 | 0.0094416 | 0.0086802 | 0.008521 | 0.0078338 | 0.0076902 | 0.0073057 | 0.0062688 | 0.0065934 | 0.0060617 | 0.0059505 | 0.0054707 | 0.0053704 | 0.0051018 | 0.0046904 | 0.0046044 | 0.0042331 | 0.0041555 | 0.0039477 | 0.0033874 | 0.0035628 | 0.0032755 | 0.0032154 | 0.0029561 | 0.0029019 | 0.0027568 | 0.0025345 | 0.002488 | 0.0022874 | 0.0022455 | 0.0021332 | 0.0018958 | 0.0019252 | 0.0017699 | 0.0017375 | 0.0015974 | 0.0015681 | 0.0014897 | 0.0013695 | 0.0013444 | 0.001236 | 0.0012134 | 0.0011527 | 0.00098908 | 0.0010403 | 0.00095641 | 0.00093887 | 0.00086316 | 0.00084733 | 0.00080497 | 0.00074005 | 0.00072648 | 0.00066789 | 0.00065565 | 0.00062287 | 0.00053446 | 0.00056214 | 0.0005168 | 0.00050733 | 0.00046642 | 0.00045786 | 0.00043497 | 0.00039989 | 0.00039256 | 0.0003609 | 0.00035429 | 0.00033657 | 0.0002888 | 0.00030376 | 0.00027926 | 0.00027414 | 0.00025203 | 0.00024741 | 0.00023504 | 0.00021609 | 0.00021212 | 0.00019502 | 0.00019144 | 0.00018187 | 0.00016163 | 0.00016414 | 0.0001509 | 0.00014813 | 0.00013619 | 0.00013369 | 0.00012701 | 0.00011676 | 0.00011462 | 0.00010538 | 0.00010345 | 9.8275e-05 | 8.4327e-05 | 8.8694e-05 | 8.1541e-05 | 8.0046e-05 | 7.3591e-05 | 7.2242e-05 | 6.8629e-05 | 6.3095e-05 | 6.1938e-05 | 5.6943e-05 | 5.5899e-05 | 5.3104e-05 | 4.5567e-05 | 4.7926e-05 | 4.4061e-05 | 4.3254e-05 | 3.9765e-05 | 3.9036e-05 | 3.7085e-05 | 3.4094e-05 | 3.3469e-05 | 3.077e-05 | 3.0206e-05 | 2.8695e-05 | 2.4622e-05 | 2.5898e-05 | 2.3809e-05 | 2.3373e-05 | 2.1488e-05 | 2.1094e-05 | 2.0039e-05 | 1.8423e-05 | 1.8085e-05 | 1.6627e-05 | 1.6322e-05 | 1.5506e-05 | 1.378e-05 | 1.3994e-05 | 1.2865e-05 | 1.263e-05 | 1.1611e-05 | 1.1398e-05 | 1.0828e-05 | 9.955e-06 | 9.7725e-06 | 8.9844e-06 | 8.8197e-06 | 8.3787e-06 | 7.1895e-06 | 7.5618e-06 | 6.952e-06 | 6.8245e-06 | 6.2742e-06 | 6.1591e-06 | 5.8512e-06 | 5.3793e-06 | 5.2807e-06 | 4.8548e-06 | 4.7658e-06 |  | 5.7608
1 | Остановочный дебит |  | тн/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.965
1 | Добыча нефти |  | тыс.тн | 0 | 1.596 | 1.6786 | 1.5433 | 1.515 | 1.3928 | 1.3673 | 1.2989 | 1.1942 | 1.1723 | 1.0777 | 1.058 | 1.0051 | 0.86241 | 0.90708 | 0.83392 | 0.81864 | 0.75262 | 0.73882 | 0.70188 | 0.64527 | 0.63344 | 0.58236 | 0.57168 | 0.5431 | 0.46601 | 0.49015 | 0.45062 | 0.44236 | 0.40668 | 0.39923 | 0.37927 | 0.34868 | 0.34229 | 0.31468 | 0.30892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.8392
1 | Обводненость |  | % |  | 31.03% | 34.48% | 37.76% | 40.87% | 43.83% | 46.64% | 49.3% | 51.84% | 54.25% | 56.53% | 58.71% | 60.77% | 62.73% | 64.6% | 66.37% | 68.05% | 69.65% | 71.16% | 72.61% | 73.98% | 75.28% | 76.51% | 77.69% | 78.8% | 79.86% | 80.87% | 81.83% | 82.73% | 83.6% | 84.42% | 85.2% | 85.94% | 86.64% | 87.31% | 87.94% | [217 empty] | 67.21%
1 | Добыча жидкости |  | тыс.м3 | 0 | 2.66 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.945 | 2.66 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.945 | 2.66 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 2.85 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.08
2 | Закачка |  | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 5.51 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.51 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.51 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.51 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.51 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.32 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.89 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.89 |  | 1185.79
3 | Кол-во дней в периоде |  | сут | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  | 7336
1 | Дебит нефти |  | тн/сут | 0 | 60 | 57 | 54.15 | 51.4425 | 48.8704 | 46.4269 | 44.1055 | 41.9002 | 39.8052 | 37.815 | 35.9242 | 34.128 | 32.4216 | 30.8005 | 29.2605 | 27.7975 | 26.4076 | 25.0872 | 23.8329 | 22.6412 | 21.5092 | 20.4337 | 19.412 | 18.4414 | 17.5193 | 16.6434 | 15.8112 | 15.0206 | 14.2696 | 13.5561 | 12.8783 | 12.2344 | 11.6227 | 11.0416 | 10.4895 | 9.965 | 9.4668 | 8.9934 | 8.5437 | 8.1166 | 7.7107 | 7.3252 | 6.9589 | 6.611 | 6.2804 | 5.9664 | 5.6681 | 5.3847 | 5.1155 | 4.8597 | 4.6167 | 4.3859 | 4.1666 | 3.9582 | 3.7603 | 3.5723 | 3.3937 | 3.224 | 3.0628 | 2.9097 | 2.7642 | 2.626 | 2.4947 | 2.3699 | 2.2514 | 2.1389 | 2.0319 | 1.9303 | 1.8338 | 1.7421 | 1.655 | 1.5723 | 1.4937 | 1.419 | 1.348 | 1.2806 | 1.2166 | 1.1558 | 1.098 | 1.0431 | 0.99092 | 0.94138 | 0.89431 | 0.84959 | 0.80711 | 0.76676 | 0.72842 | 0.692 | 0.6574 | 0.62453 | 0.5933 | 0.56364 | 0.53545 | 0.50868 | 0.48325 | 0.45909 | 0.43613 | 0.41432 | 0.39361 | 0.37393 | 0.35523 | 0.33747 | 0.3206 | 0.30457 | 0.28934 | 0.27487 | 0.26113 | 0.24807 | 0.23567 | 0.22388 | 0.21269 | 0.20206 | 0.19195 | 0.18236 | 0.17324 | 0.16458 | 0.15635 | 0.14853 | 0.1411 | 0.13405 | 0.12735 | 0.12098 | 0.11493 | 0.10918 | 0.10372 | 0.098538 | 0.093611 | 0.08893 | 0.084484 | 0.080259 | 0.076247 | 0.072434 | 0.068812 | 0.065372 | 0.062103 | 0.058998 | 0.056048 | 0.053246 | 0.050583 | 0.048054 | 0.045652 | 0.043369 | 0.041201 | 0.039141 | 0.037184 | 0.035324 | 0.033558 | 0.03188 | 0.030286 | 0.028772 | 0.027333 | 0.025967 | 0.024668 | 0.023435 | 0.022263 | 0.02115 | 0.020092 | 0.019088 | 0.018133 | 0.017227 | 0.016365 | 0.015547 | 0.01477 | 0.014031 | 0.01333 | 0.012663 | 0.01203 | 0.011429 | 0.010857 | 0.010314 | 0.0097986 | 0.0093087 | 0.0088432 | 0.0084011 | 0.007981 | 0.007582 | 0.0072029 | 0.0068427 | 0.0065006 | 0.0061756 | 0.0058668 | 0.0055734 | 0.0052948 | 0.00503 | 0.0047785 | 0.0045396 | 0.0043126 | 0.004097 | 0.0038921 | 0.0036975 | 0.0035127 | 0.003337 | 0.0031702 | 0.0030117 | 0.0028611 | 0.002718 | 0.0025821 | 0.002453 | 0.0023304 | 0.0022139 | 0.0021032 | 0.001998 | 0.0018981 | 0.0018032 | 0.001713 | 0.0016274 | 0.001546 | 0.0014687 | 0.0013953 | 0.0013255 | 0.0012592 | 0.0011963 | 0.0011365 | 0.0010796 | 0.0010257 | 0.00097438 | 0.00092566 | 0.00087937 | 0.00083541 | 0.00079363 | 0.00075395 | 0.00071626 | 0.00068044 | 0.00064642 | 0.0006141 | 0.00058339 | 0.00055422 | 0.00052651 | 0.00050019 | 0.00047518 | 0.00045142 | 0.00042885 | 0.00040741 | 0.00038704 | 0.00036768 | 0.0003493 | 0.00033183 | 0.00031524 | 0.00029948 | 0.00028451 | 0.00027028 | 0.00025677 | 0.00024393 | 0.00023173 | 0.00022015 | 0.00020914 | 0.00019868 | 0.00018875 | 0.00017931 | 0.00017034 | 0.00016183 |  | 27.7233
1 | Дебит жидкости |  | м3/сут | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0.11335
1 | СДФ доб.скв |  | скв | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1418
2 | СДФ нагн.скв |  | скв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 0.8082
1 | ГФ |  | м3/тн | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
1 | Добыча ПНГ |  | тыс.м3 | 0 | 638.4 | 671.46 | 617.31 | 605.9926 | 557.1223 | 546.9084 | 519.5629 | 477.6627 | 468.9056 | 431.0906 | 423.1873 | 402.0279 | 344.9659 | 362.8302 | 333.5697 | 327.4542 | 301.0466 | 295.5275 | 280.7511 | 258.1099 | 253.3778 | 232.9442 | 228.6735 | 217.2398 | 186.4058 | 196.059 | 180.2477 | 176.9432 | 162.6736 | 159.6912 | 151.7067 | 139.4723 | 136.9153 | 125.8737 | 123.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11535.6752
4 | Добыча ПГ |  | тыс.м3 | [253 empty] | 0
*к какому типу скважины относится параметр, например, ГФ - 1, т.е. газовый фактор есть только на добывающей скважине
Note on E22: Автор: Возможность взять за основу существующую скважину

## OPEX
Месторождение | Вынгапуровское |  | *выбор из словаря (для каждого месторождения свои операционные затраты)
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| ед.изм. | 2013 | [11 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | и т.д.
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Lifting Costs
Удельные по мехдобыче жидкости | руб/м3 | 119.7272 | 126.6087 | 120.0504 | 122.6406 | 120.2916 | 121.9513 | 125.295 | 125.0592 | 127.6082 | 125.843 | 129.2558 | 127.6136 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323
Удельные по подготовке нефти | руб/тн | 34.5328 | 37.5111 | 36.065 | 39.2919 | 34.7595 | 37.8268 | 40.1373 | 43.7681 | 41.8826 | 43.7786 | 44.917 | 45.3594 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208 | 40.0208
Удельные по сбору и транспортировке жидкости | руб/м3 | 6.1827 | 9.3913 | 10.3863 | 10.8959 | 11.01 | 11.0571 | 10.814 | 10.3299 | 9.9548 | 9.1369 | 9.61 | 11.2644 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078 | 10.0078
Удельные по закачке | руб/м3 | 21.9206 | 21.9068 | 21.9267 | 21.9225 | 21.9252 | 21.7926 | 23.9504 | 23.9465 | 23.9582 | 23.9591 | 23.9242 | 23.929 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309 | 22.9309
Удельные базовые на нефтяную скважину | тыс.руб/скв | 74.807 | 81.4459 | 76.4875 | 79.7475 | 78.7049 | 77.679 | 78.379 | 77.2421 | 76.4292 | 73.1335 | 73.4042 | 77.9392 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092
Удельные базовые на газовую скважину | тыс.руб/скв | 74.807 | 81.4459 | 76.4875 | 79.7475 | 78.7049 | 77.679 | 78.379 | 77.2421 | 76.4292 | 73.1335 | 73.4042 | 77.9392 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092 | 924.7092
Удельные затраты по подъему ПГ | руб/т.м3 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479 | 13.4479
Базовые затраты на ПНГ | тыс.руб/скв | 3.1709 | 3.1709 | 3.1709 | 3.1709 | 3.1709 | 3.1709 | 3.1709 | 3.1709 | 3.1709 | 3.1709 | 3.1709 | 3.1709 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513 | 38.0513
Постоянные затраты не зависящие от фонда | тыс.руб.
Стоимость ремонтов
Средняя стоимость ПРС | тыс.руб. | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976 | 910.3976
Средняя стоимость КРС | тыс.руб. | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559 | 2849.8559
Удельные затраты по ОНМ на действующем фонде | тыс.руб. | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955 | 948.2955
Межремонтный период (МРП) | сут. | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571

## Макропараметры
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Наименование | ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Ставка дисконтирования | % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТ
Цена Brent | $/bbl | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Spread | $/bbl | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Цена Urals | $/bbl | 88.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5
Netback | руб/тн | 8493.29 | 8912.4797 | 8912.4797 | 8912.4797 | 8912.4797 | 8912.4797 | 8912.4797 | 9725.061 | 9725.061 | 9725.061 | 9725.061 | 9725.061 | 10537.6422 | 10537.6422 | 10537.6422 | 10537.6422 | 10537.6422 | 10537.6422 | 10537.6422 | 10537.6422 | 10537.6422
Цена на природный газ | руб/тыс.м3 | 1944.721 | 2307.647 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966 | 2565.966
Цена на попутный газ Вынгаяхинская КС | руб/тыс.м3 | 405.875 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 419.48
Цена на попутный газ Холмогорская КС | руб/тыс.м3 | 438.126 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 459.46
НАЛОГИ
НДПИ (на нефть) | руб/тн | 4235.4 | 4594.205 | 4594.205 | 4594.205 | 4594.205 | 4594.205 | 4594.205 | 4691.954 | 4691.954 | 4691.954 | 4691.954 | 4691.954 | 5082.9502 | 5083.9502 | 5084.9502 | 5085.9502 | 5086.9502 | 5087.9502 | 5088.9502 | 5089.9502 | 5090.9502
НДПИ (на газ) | руб/тн | 631 | 700 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788
Ставка налога на прибыль | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Ставка налога на имущество | % | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2%
АМОРТИЗАЦИЯ
Годовые нормы амортизации для:
скважин | % | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12%
объектов обустройства и общепромысловой инфраструктуры | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
оборудования (ОНВСС) | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обменный курс доллара | руб/$ | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
Коэффициент перевода для объемов добычи нефти | bbl/тн | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
Note on B12: Автор: Опция поставки на другую компрессорную станцию

## Инф. о месторождениях
Месторождение |  | ВЫНГАПУРОВСКОЕ |  | Выбор из словаря | [14 empty] | Местородения
ВОРГЕНСКОЕ
Запасы | [18 empty] | ВЫНГАПУРОВСКОЕ
ЗАПАДНО-НОЯБРЬСКОЕ
Начальные извлекаемые запасы (А, В, С1, С2)* | тыс.т. | 145049 | [16 empty] | КАРАМОВСКОЕ
Накопленная добыча на 01.01.2013 | тыс.т. | 73638.619 | [16 empty] | ЛИМБАЯХСКОЕ
Накопленная добыча на 01.01.2011 | тыс.т. | 66451 | [16 empty] | НОВОГОДНЕЕ
Добыча за 2011 год (факт) | тыс.т. | 3672.778 | [16 empty] | ПОГРАНИЧНОЕ
Добыча за 2012 год (факт) | тыс.т. | 3514.841 | [16 empty] | РАВНИННОЕ
Процент потерь при добычи | % | 6.9% | [16 empty] | СПОРЫШЕВСКОЕ
С2 |  | 37972 | [16 empty] | СРЕДНЕ-ИТУРСКОЕ
* - начальные извлекаемые запасы нефти, утвержденные в установленном порядке с учетом прироста и списания запасов нефти (за исключением списания запасов добытой нефти и потерь при добыче) и определяемые как сумма запасов категорий А, В, С1 и С2 по конкретному участку недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2006 года. | [18 empty] | ХОЛМИСТОЕ
** - сумма накопленной добычи нефти на конкретном участке недр (включая потери при добыче). | [18 empty] | ХОЛМОГОРСКОЕ
ЧАТЫЛЬКИНСКОЕ
Льгота БАЗА | [18 empty] | ЯРАЙНЕРСКОЕ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
начальные извлекаемые запасы | 145049
добыча нефти |  | 3672.778 | 3514.841 | 3635.2994 | 3460.55 | 3339.55 | 3248.46 | 3197.24 | 3083.72 | 2964.64 | 2847.48 | 2719.41 | 2605.86 | 2512.32 | 2435.23 | 2353.94 | 2297.07 | 2255.35 | 2224.11 | 2188.33 | 2163.68 | 2140.03 | 2122.96 | 2093.49
накопленная добыча | 66451 | 70123.778 | 73638.619 | 77273.9184 | 80734.4684 | 84074.0184 | 87322.4784 | 90519.7184 | 93603.4384 | 96568.0784 | 99415.5584 | 102134.9684 | 104740.8284 | 107253.1484 | 109688.3784 | 112042.3184 | 114339.3884 | 116594.7384 | 118818.8484 | 121007.1784 | 123170.8584 | 125310.8884 | 127433.8484 | 129527.3384
Степень выработк | 0.45813 | 0.48345 | 0.50768 | 0.53274 | 0.5566 | 0.57962 | 0.60202 | 0.62406 | 0.64532 | 0.66576 | 0.68539 | 0.70414 | 0.72211 | 0.73943 | 0.75622 | 0.77244 | 0.78828 | 0.80383 | 0.81916 | 0.83425 | 0.84917 | 0.86392 | 0.87856 | 0.89299
Коэффициент выработки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98659 | 0.93293 | 0.88012 | 0.82791 | 0.77628 | 0.72505 | 0.67453
Комментарий к модулю:
Данный модуль носит не только информационный характер, но и расчет льготы на НДПИ для конкретного месторождения.

## Скважина пример
Расчет стоимости скважины
| Месторождение/ куст: | _15_ куст _Ярайнерского_ месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
| Подрядчик по бурению: | тендер | 166273045.1319
| Тип буровой установки: | БУ-5000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  | 1 | 4 | 8 |  | 18 |  | 11 | 41 | Время освоения, сут: |  | 17
| Тип скважины: | Горизонтальная на Юру с МСГРП и пилотным стволом | 39281000 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 360 | 1350 |  | 4000 |  | 4900 | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
| Проходка всего (м): | 5200 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393.7 | 295.3 |  | 220.7 |  | 155.6 |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. |  | 8
| Наличие СВП: | да | 100900100.992 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 323.9 | 244.5 |  | 177.8 |  | 114.3 | 5200 | - проведение ГРП/МСГРП, сут. |  | 2
| Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут.
| Наличие автономности: | нет | 24891944.14 | Отдельные стволы, керн, м: |  |  | 300 | [6 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт. |  | 8
| Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 5 | Обор-ие устья | Примечание: | [8 empty] | 2750 | Примечание:
| Прочие существенные условия: | МСГРП, Юра, РУС | 1200000
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [5 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
| СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
| 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 39281000
| тендер | Описание работ/услуг
|  | Мобилизация БУ и БХ до 150 км | тендер | операция | 15000000 | 1 | [6 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000000
|  | Мобилизация БУ и БХ до 250 км | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобилизация БУ и БХ свыше 250 км | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж БУ | тендер | операция | 22351000 | 1 | [6 empty] | 22351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22351000
|  | Монтаж АвИЭС (с учетом транспортировки) | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Перемонтаж ЦСО | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пуско-наладочные работы | тендер | операция |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Водяной колодец для целей водоснабжения | тендер | операция | 1930000 | 1 | [6 empty] | 1930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1930000
|  | Передвижка 5 м. | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Передвижка 9 м. | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Передвижка 15 м. | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Передвижка 18 м. | тендер | операция | 1124880 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Передвижка 27 м. | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стаскивание БУ | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Демонтаж БУ | тендер | операция | 13399488 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Доставка СМиМ для передвижки/стаскивания (150 км) | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Демобилизация БУ и БХ до 150 км | тендер | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 39281000 | [10 empty] | 39281000 | [7 empty] | 39281000
| 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 47244960
| тендер | Описание работ/услуг
| (технико-технологичексие особенности) | Суточная ставка работы буровой бригады | тендер | сут. | 1124880 | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 1124880 | 4499520 | 8999040 | 0 | 20247840 | 0 | 12373680 | 42 | 47244960
|  | Монт/демонт ПВО и ФА, доп.работы | тендер | сут. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оплата по резервной ставке | тендер | сут. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оплата по ставке дежурства | тендер | сут. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочее | тендер | сут. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 1188510.5
| ООО НПП "Буринтех" | Описание работ/услуг
| (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | ООО НПП "Буринтех" | м | 286.61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | ООО НПП "Буринтех" | м | 210.52 |  | 360 | [5 empty] | 0 | 75787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 75787.2
|  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | ООО НПП "Буринтех" | м | 245.72 |  |  | 990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 243262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 243262.8
|  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | ООО НПП "Буринтех" | м | 208.79 |  |  |  |  | 2950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 615930.5 | 0 | 0 | 2950 | 615930.5
|  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | ООО НПП "Буринтех" | м | 281.7 | [6 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253530 | 900 | 253530
|  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | ООО НПП "Буринтех" | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расширитель раздвижной | ООО НПП "Буринтех" | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 16161004.385
Описание работ/услуг
| (технико-технологичексие особенности) | Ставка работы по ННБ для секции скважин диаметром 393,7 мм. | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Резервная ставка по ННБ для секций скважин диаметром 393,7 мм. | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ставка работы по ННБ для секции скважин диаметром 295,3 мм. | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Резервная ставка по ННБ для секций скважин диаметром 295,3 мм. | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ставка работы по ННБ для секции скважин диаметром 220,7 мм. | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Резервная ставка по ННБ для секций скважин диаметром 220,7 мм. | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ставка работы по ННБ для секции скважин диаметром 220,7 мм.+ГК | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ставка работы по ННБ для секции скважин диаметром 155,6 мм. | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Резервная ставка по ННБ для секций скважин диаметром 155,6 мм. | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Демобилизация | 0 | опер. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТИС | Описание работ/услуг
| (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | ТИС | сут | 247200.12 |  | 3.5 | 7 |  | 14 |  |  | 0 | 865200.42 | 1730400.84 | 0 | 3460801.68 | 0 | 0 | 24.5 | 6056402.94
|  | Операционная ставка в режиме ожидания | ТИС | сут | 70275.07 |  | 0.5 | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 35137.535 | 70275.07 | 0 | 281100.28 | 0 | 0 | 5.5 | 386512.885
|  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени или записи | ТИС | сут | 198854.02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Операционная ставка в режиме работы РУС 121-143 мм | ТИС | сут | 945000 | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8505000 | 9 | 8505000
|  | Операционная ставка в режиме ожидания РУС 121-143 мм | ТИС | сут | 389250 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778500 | 2 | 778500
|  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | ТИС | сут | 28407.86 |  |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 397710.04 | 0 | 0 | 14 | 397710.04
|  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | ТИС | сут | 36878.52 | 1 | [6 empty] | 36878.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36878.52
| ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 6729768.0985
| Биотехальянс | Описание работ/услуг
| (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка ННС | Биотехальянс | скв. | 3463667 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фиксированная ставка ГС | Биотехальянс | скв. | 6117970.9987 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 1223594.1997 | 1223594.1997 | 1223594.1997 | 1223594.1997 | 0 | 1223594.1997 | 1 | 6117970.9987
|  | Резерв 10 % на ГО для ГС | Биотехальянс | скв. | 611797.0999 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 122359.42 | 122359.42 | 122359.42 | 122359.42 | 0 | 122359.42 | 1 | 611797.0999
|  | Резерв 10 % на ГО для ННС | Биотехальянс | скв. | 346366.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ст-ть инженерного сопровождения | Биотехальянс | сут. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ст-ть сеток для вибросит | Биотехальянс | скв. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 5440594.335
| ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Описание работ/услуг
|  | Цементирование направления Гор/НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цементирование кондуктора Гор/НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | 1108924.71 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1108924.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1108924.71
|  | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | 1526297.535 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1526297.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1526297.535
|  | Цементирование эксплуатационной колонны Гор 178мм (услуги, цемент, материалы) | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | 1567470.15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567470.15 | 0 | 0 | 1 | 1567470.15
|  | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | 634645.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цементирование эксплуатационной колонны НН 168мм (услуги, цемент, материалы) | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стоимость услуг цементировочного флота | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стоимость оснастки | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стоимость услуг инженерного сопровождения | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стоимость услуг цементировочного флота | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стоимость оснастки | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка цем моста в пилотном стволе | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | опер | 412633.98 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237901.94 | 0 | 0 | 3 | 1237901.94
| СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 1451153.34
| ННГГФ | Описание работ/услуг
| (технико-технологичексие особенности) | Передвижка | ННГГФ | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Суточная ставка работы станции ГТИ | ННГГФ | сут | 27961.27 | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 27961.27 | 111845.08 | 223690.16 | 0 | 503302.86 | 0 | 307573.97 | 42 | 1174373.34
|  | Петровайзер + ННГС | ННГГФ | сут | 6590 | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 6590 | 26360 | 52720 | 0 | 118620 | 0 | 72490 | 42 | 276780
| ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 2710000
| ННГГФ | Описание работ/услуг
| (технико-технологичексие особенности) | Направление (АКЦ, ЦМ, инкл) | ННГГФ | операция | 90000 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000
|  | Кондуктор, тех.колонна (АКЦ, ЦМ, инкл) | ННГГФ | операция | 120000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000
|  | Пилот (ок. кар на трубах) | ННГГФ | операция | 1500000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 1500000
|  | Эксплуатационная колонна (РК, СГДТ, АКЦ, ок. кар) гор.скв. | ННГГФ | операция | 200000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 1 | 200000
|  | Эксплуатационная колонна (РК, СГДТ, АКЦ, ок. кар) НН скв. | ННГГФ | операция | 400000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хвостовик (ок.кар., РК, СГДТ) НН скв. | ННГГФ | операция | 250000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хвостовик (ок.кар. В гор, каверн) гор. МСГРП скв. | ННГГФ | операция | 800000 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1 | 800000
| ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
| (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Отбор изолированного керна | 0 | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочее | 0 | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 903144
| НТ-сервис | Описание работ/услуг
| (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению с вагон-домом | НТ-сервис | сут | 20526 | 1 | 6 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 20526 | 123156 | 164208 | 0 | 369468 | 0 | 225786 | 44 | 903144
|  | Прочее | НТ-сервис | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 4648500
Описание работ/услуг
| Нефтемашвнедрение | Противофонтанный лифт | ЗАО НМВ | операция | 115300 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115300 | 1 | 115300
|  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
| Везерфорд | Описание работ/услуг
| МСГРП 8 стадий | нецементируемые хвостовики 114 мм. | Везерфорд | операция | 4533200 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533200 | 1 | 4533200
| ЗЭРС | Описание работ/услуг
|  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | ЗЭРС | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | ЗЭРС | операция | 515460 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | ЗЭРС | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | ЗЭРС | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 11871828.96
|  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 4977.45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 2586 |  | 380 | [5 empty] | 0 | 982680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 982680
|  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 1807.92 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 1799.6 |  |  | 1380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2483448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 2483448
|  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1534.95 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1660 |  |  |  |  | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984000 | 0 | 0 | 2400 | 3984000
|  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1880 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384000 | 0 | 0 | 1800 | 3384000
|  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1889.0861 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1247.2902 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 950 | [6 empty] | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969000 | 1020 | 969000
|  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 1889.0861 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФИЛЬТР ФС 168.12Х25Х8000 |  | шт. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФИЛЬТР ФБ-102 |  | шт. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФИЛЬТР ФБ-114-01 / ФИЛЬТР ФС 114.30Х20Х6400 БЕЗ ЗАГЛУШЕК |  | шт. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Материалы для раствора глушения |  | шт. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Допускные трубы для обсадных колонн |  | шт. | 68700.96 |  |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41220.576 | 27480.384 | 0 | 0 | 1 | 68700.96
| ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 2550637.3734
Описание работ/услуг
|  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 500000 | 1 | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000
|  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 19123178.0376 | [7 empty] | 1674893.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674893.9868
|  | Комплектация обсадных колонн |  | т | 11871828.96 | [7 empty] | 375743.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375743.3866
|  | Плата за буровые отходы, вывоз и утилизацию шлама |  | скв. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие |  | скв. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 100900100.992 | [10 empty] | 2642593.1634 | 4765044.5647 | 7960256.0247 | 1387174.1957 | 18993739.4537 | 0 | 17906333.5897 |  | 100900100.992
| 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 24891944.14
Описание работ/услуг
|  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 12057246 | 1 | [6 empty] | 12057246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12057246
|  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4572000 | 1 | [6 empty] | 4572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4572000
|  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 125520 | 9 | [6 empty] | 1129680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1129680
|  | Услуги бригад по подземному ремонту скважин |  | бр.час. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие услуги по ремонту скважин |  | опер | 254904 | 1 | [6 empty] | 254904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254904
|  | Проппант |  | тн. | 18900 | 300 | [6 empty] | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5670000
|  | Жидкий азот |  | м3 | 88752 | 1 | [6 empty] | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88752
|  | Технологическая жидкость глушения |  | м3 | 381349.0776 | 1 | [6 empty] | 381349.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381349.0776
|  | Перфорация и прочие геофиз.работы. |  | опер | 461147.136 | 1 | [6 empty] | 461147.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461147.136
|  | Супервайзинг |  | сут. | 16078.7206 | 11 | [6 empty] | 176865.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 176865.9264
|  | Супервайзинг собст |  | опер | 100000 | 1 | [6 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 24891944.14 | [10 empty] | 24891944.14 | [7 empty] | 24891944.14
| 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 1200000
|  | Колонная головка |  | шт | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фонтанная арматура |  | шт | 1200000 | 1 | [6 empty] | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000
|  | Прочее |  | шт | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 1200000 | [10 empty] | 1200000 | [7 empty] | 1200000
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 166273045.1319 | [10 empty] | 68015537.3034 | 4765044.5647 | 7960256.0247 | 1387174.1957 | 18993739.4537 | 0 | 17906333.5897 |  | 166273045.1319 | 166273045.1319
166342153.8486
-69108.7167

## Конструктор скважиныv2 (hidden)
Смета строительства скважины
[7 empty] | Количество | [6 empty] | Стоимость | [6 empty] | ВСЕГО
Этап |  | Вид затрат | Подрядчик | Статья расходов | Ед.изм. | Руб./ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Кол-во | Стоимость
1 | Вышко-монтажные работы (ВМР)
|  | ВМР | тендер | Мобилизация БУ и БХ до 150 км | операция | 15000000 | 1 | [6 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000000
|  | ВМР | тендер | Монтаж БУ | операция | 22351000 | 1 | [6 empty] | 22351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22351000
|  | Вспомогательные | тендер | Водяной колодец для целей водоснабжения | операция | 1930000 | 1 | [6 empty] | 1930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1930000
|  | ВМР | тендер | Передвижка 18 м. | операция | 1124880 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВМР | тендер | Демонтаж БУ | операция | 13399488 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по ВМР |  | 39281000 | [17 empty] | 39281000
2 | Бурение
|  |  | тендер | Суточная ставка работы буровой бригады | сут. | 1124880 | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 1124880 | 4499520 | 8999040 | 0 | 20247840 | 0 | 12373680 | 42 | 47244960
|  | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | метры | 286.61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | метры | 210.52 |  | 360 | [5 empty] | 0 | 75787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 75787.2
|  | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | метры | 245.72 |  |  | 990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 243262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 243262.8
|  | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | метры | 208.79 |  |  |  |  | 2950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 615930.5 | 0 | 0 | 2950 | 615930.5
|  | Долота | ООО НПП "Буринтех" | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | метры | 281.7 | [6 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253530 | 900 | 253530
|  | ИТОГО по Долотам |  |  |  |  | 0 | 360 | 990 | 0 | 2950 | 0 | 900 | 0 | 75787.2 | 243262.8 | 0 | 615930.5 | 0 | 253530 | 5200 | 1188510.5
|  | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме работы | сут | 247200.12 |  | 3.5 | 7 |  | 14 |  |  | 0 | 865200.42 | 1730400.84 | 0 | 3460801.68 | 0 | 0 | 24.5 | 6056402.94
|  | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме ожидания | сут | 70275.07 |  | 0.5 | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 35137.535 | 70275.07 | 0 | 281100.28 | 0 | 0 | 5.5 | 386512.885
|  | Телемерия | ТИС | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени или записи | сут | 198854.02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме работы РУС 121-143 мм | сут | 945000 | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8505000 | 9 | 8505000
|  | Телемерия | ТИС | Операционная ставка в режиме ожидания РУС 121-143 мм | сут | 389250 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778500 | 2 | 778500
|  | Телемерия | ТИС | Гамма -каротаж в режиме реального времени | сут | 28407.86 |  |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 397710.04 | 0 | 0 | 14 | 397710.04
|  | Телемерия | ТИС | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | сут | 36878.52 | 1 | [6 empty] | 36878.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36878.52
|  | ИТОГО по Телеметрии |  |  |  |  | 1 | 4 | 8 | 0 | 32 | 0 | 11 | 36878.52 | 900337.955 | 1800675.91 | 0 | 4139612 | 0 | 9283500 | 56 | 16161004.385
|  | Буровой раствор | Биотехальянс | Фиксированная ставка ННС | скв. | 3463667 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Буровой раствор | Биотехальянс | Фиксированная ставка ГС | скв. | 6117970.9987 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 1223594.1997 | 1223594.1997 | 1223594.1997 | 1223594.1997 | 0 | 1223594.1997 | 1 | 6117970.9987
|  | Буровой раствор | Биотехальянс | Резерв 10 % на ГО для ГС | скв. | 611797.0999 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 122359.42 | 122359.42 | 122359.42 | 122359.42 | 0 | 122359.42 | 1 | 611797.0999
|  | Буровой раствор | Биотехальянс | Резерв 10 % на ГО для ННС | скв. | 346366.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по Буровым растворам |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1345953.6197 | 1345953.6197 | 1345953.6197 | 1345953.6197 | 0 | 1345953.6197 | 2 | 6729768.0985
|  | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование кондуктора Гор/НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | опер | 1108924.71 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1108924.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1108924.71
|  | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | опер | 1526297.535 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1526297.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1526297.535
|  | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование эксплуатационной колонны Гор 178мм (услуги, цемент, материалы) | опер | 1567470.15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567470.15 | 0 | 0 | 1 | 1567470.15
|  | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | опер | 634645.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цементирование | ООО "СТК"; ООО "МТУ" | Установка цем моста в пилотном стволе | опер | 412633.98 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237901.94 | 0 | 0 | 3 | 1237901.94
|  | ИТОГО по Цементированию |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1108924.71 | 1526297.535 | 0 | 2805372.09 | 0 | 0 | 6 | 5440594.335
|  | Станция ГТИ | ННГГФ | Суточная ставка работы станции ГТИ | сут | 27961.27 | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 27961.27 | 111845.08 | 223690.16 | 0 | 503302.86 | 0 | 307573.97 | 42 | 1174373.34
|  | Станция ГТИ | ННГГФ | Петровайзер + ННГС | сут | 6590 | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 6590 | 26360 | 52720 | 0 | 118620 | 0 | 72490 | 42 | 276780
|  | ИТОГО по ГТИ |  |  |  |  | 2 | 8 | 16 | 0 | 36 | 0 | 22 | 34551.27 | 138205.08 | 276410.16 | 0 | 621922.86 | 0 | 380063.97 | 84 | 1451153.34
|  | ГИС | ННГГФ | Направление (АКЦ, ЦМ, инкл) | опер | 90000 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000
|  | ГИС | ННГГФ | Кондуктор, тех.колонна (АКЦ, ЦМ, инкл) | опер | 120000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000
|  | ГИС | ННГГФ | Пилот (ок. кар на трубах) | опер | 1500000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 1500000
|  | ГИС | ННГГФ | Эксплуатационная колонна (РК, СГДТ, АКЦ, ок. кар) гор.скв. | опер | 200000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 1 | 200000
|  | ГИС | ННГГФ | Эксплуатационная колонна (РК, СГДТ, АКЦ, ок. кар) НН скв. | опер | 400000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ГИС | ННГГФ | Хвостовик (ок.кар., РК, СГДТ) НН скв. | опер | 250000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | ННГГФ | Хвостовик (ок.кар. В гор, каверн) гор. МСГРП скв. | опер | 800000 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1 | 800000
|  | ИТОГО по ГИС |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90000 | 120000 | 0 | 1700000 | 0 | 800000 | 5 | 2710000
|  | Отбор керна | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Супервайзинг | НТ-сервис | Супервайзер по бурению с вагон-домом | сут | 20526 | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 11 | 20526 | 82104 | 164208 | 0 | 369468 | 0 | 225786 | 42 | 862092
|  | Другие услуги | ЗАО НМВ | Противофонтанный лифт | операция | 115300 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115300 | 1 | 115300
|  | Сервис по подвески хвостовика | Везерфорд | нецементируемые хвостовики 114 мм. | операция | 4533200 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533200 | 1 | 4533200
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ | м | 2586 |  | 380 | [5 empty] | 0 | 982680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 982680
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ | м | 1807.92 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ | м | 1799.6 |  |  | 1380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2483448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 2483448
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ | м | 1534.95 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ | м | 1660 |  |  |  |  | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984000 | 0 | 0 | 2400 | 3984000
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ | м | 1880 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384000 | 0 | 0 | 1800 | 3384000
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ | м | 1889.0861 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Материалы заказчика |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ | шт. | 1247.2902 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Материалы заказчика |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ | шт. | 950 | [6 empty] | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969000 | 1020 | 969000
|  | Материалы заказчика |  | Допускные трубы для обсадных колонн | шт. | 68700.96 |  |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41220.576 | 27480.384 | 0 | 0 | 1 | 68700.96
|  | ИТОГО по Материалам заказчика |  |  |  |  | 0 | 380 | 1380 | 0.6 | 4200.4 | 0 | 1020 | 0 | 982680 | 2483448 | 41220.576 | 7395480.384 | 0 | 969000 | 6981 | 11871828.96
|  | Другие расходы |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) | скв. | 500000 | 1 | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000
|  | Другие расходы |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) | скв. | 19123178.0376 | 0.087584 | [6 empty] | 1674893.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087584 | 1674893.9868
|  | Другие расходы |  | Комплектация обсадных колонн | скв. | 11871828.96 | 0.03165 | [6 empty] | 375743.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03165 | 375743.3866
|  | ИТОГО по Материалам заказчика |  |  |  |  | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550637.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 2550637.3734
| Общая стоимость этапа БУРЕНИЕ |  |  | 100859048.992 | [17 empty] | 23260977.92
0
3 | Освоение
|  | Освоение |  | Услуги по гидроразрыву пластов | опер | 12057246 | 1 | [6 empty] | 12057246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12057246
|  | Освоение |  | Услуги колтюбинга и азотной установки | опер | 4572000 | 1 | [6 empty] | 4572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4572000
|  | Освоение |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин | бр.час. | 125520 | 9 | [6 empty] | 1129680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1129680
|  | Освоение |  | Услуги бригад по подземному ремонту скважин | бр.час. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Освоение |  | Прочие услуги по ремонту скважин | опер | 254904 | 1 | [6 empty] | 254904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254904
|  | Освоение |  | Проппант | тн. | 18900 | 300 | [6 empty] | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5670000
|  | Освоение |  | Жидкий азот | м3 | 88752 | 1 | [6 empty] | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88752
|  | Освоение |  | Технологическая жидкость глушения | м3 | 381349.0776 | 1 | [6 empty] | 381349.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381349.0776
|  | Освоение |  | Перфорация и прочие геофиз.работы. | опер | 461147.136 | 1 | [6 empty] | 461147.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461147.136
|  | Освоение |  | Супервайзинг | сут. | 16078.7206 | 11 | [6 empty] | 176865.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 176865.9264
|  | Освоение |  | Супервайзинг собст | опер | 100000 | 1 | [6 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000
| Общая стоимость этапа Освоение |  |  | 24891944.14
-75967104.852
4 | Оборудование устья скважины
|  | Оборудование |  | Фонтанная арматура | шт | 1200000 | 1 | [6 empty] | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000
|  | ИТОГО по Оборудованию устья скважины |  | 1200000
| Общая стоимость скважины |  |  | 166231993.1319
Оборудование, не входящее в смету строительства
| Наименование | Кол-во |  | Стоимость за ед. |  | Затраты всего
| ЭЦН | 1 | шт | 2000000 | р/шт | 2000000 | руб
| Станция управления | 1 | шт | 700000 | р/шт | 700000 | руб
| НКТ | 2500 | м | 900 | р/м | 2250000 | руб
| Кабель | 700 | м | 300 | р/м | 210000 | руб
| Кабель погружной | 2500 | м | 500 | р/м | 1250000 | руб
Прочее
+
Note on C110: Автор: Добавить статью расходов

## Распределение затрат во времени
УСС |  |  | УКС
| Вехи в ковре для 1 скважины | Когда проводится оплата | Вехи строительства
| Начало мобилизации |  | Проведение ПИР
| Конец мобилизации |  | Закуп МТО
| Начало бурения скважины |  | Поставка МТО
| Конец бурения скважины |  | Начало строительства
| Начало передвижки (оплачивается передвижка, следующая после бурения скважины) | По окончанию передвижки | Конец строительства
| Начало освоения |  | Ввод объекта
| Конец освоения |  | Сдача объекта
Начало демонтажа буровой
Конец демонтажа буровой
| Этапы строительства скважины | Когда проводится оплата
ВМР
Бурение
Освоение
Оборудование устья скважины
Оплата происходит за завершенный объем по завершению календарного месяца
Объем завершенный определяется:
по завершению бурения
по проходке (факт/полный объем)